Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 01	AP-Bezeichnung: / Anforderungen festlegen		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Zustimmung der Anforderungserhebung vom Kunden
Durchführung/Aufgaben: / Erhebung der Anforderungen für das Projekt / Konzept für ein Spiel erstellen inklusive Regeln, theoretischer Spielverlauf und Scoring-System. / Zusammenfassung des Konzepts und Zusage vom Kunden einholen
Vorraussetzungen/Zulieferungen:
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 1 PS / 1 PS / 1 PS / 1 PS		PE: / 100% / 100% / 100% / 100%	Dauer: / 1 PS / 1 PS / 1 PS / 1 PS
		4 PS			4 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 02	AP-Bezeichnung: / Projektplanung		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Rollen sind definiert und verteilt / Beschriebene APs / Critical Path steht fest
Durchführung/Aufgaben: / Rollen definieren und verteilen / Arbeitspakete erstellen / Critical Path basierend auf APs
Vorraussetzungen/Zulieferungen:
Bearbeiter/in: / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 6 PS		PE: / 100%	Dauer: / 6 PS
		6 PS			6 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 03	AP-Bezeichnung: / Machbarkeitsanalyse		AP-Leiter: / Nicolas Pilch
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Den Inhalt eines Wikipedia-Artikels isoliert und als HTML-Wrapped darzustellen mittels Console Log.
Durchführung/Aufgaben: / Mittels GET/POST Request eine Wikipedia-Seite programmatisch aufzurufen. / Das Resultat zu parsen, so dass nur der “Content”-Anteil des Artikels als Resultat ausgegeben wird. / Realisierung des Parsens mittels AngularJS
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Spielkonzept wurde vom Kunden zugestimmt.
Bearbeiter/in: / Nicolas Pilch / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 4 PS / 4 PS		PE: / 100% / 50%	Dauer: / 4 PS / 2 PS
		8 PS			6 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 04	AP-Bezeichnung: / Erstellung der IDE		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Eine GIT-Repository für das Project inklusive aller Mitarbeiter als Collaborators / AngularJS installiert in der Repository, so dass Mitarbeiter diese Clonen können
Durchführung/Aufgaben: / Erstelle GIT-Repository / Erstelle ReadMe / Clone Repository, installiere AngularJS / Push Installation in das Repository / Push Request & Merge
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Spielkonzept wurde vom Kunden zugestimmt.
Bearbeiter/in: / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 1 PS		PE: / 100%	Dauer: / 1 PS
		1 PS			1 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 05	AP-Bezeichnung: / Low-Fidelity GUI Prototyp		AP-Leiter: / Minh Le
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Ein vom Team zugestimmter low-fidelity Prototyp
Durchführung/Aufgaben: / Erstelle ein low-fidelity Prototyp für Start-Screen, Highscores, Difficulty, Tutorial, Highscores und Spielablauf / Team-Rücksprache
Vorraussetzungen/Zulieferungen:
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 3 PS / 1 PS / 3 PS / 1 PS		PE: / 100% / 25% / 100% / 25%	Dauer: / 3 PS / 0.25 PS / 3 PS / 0.25 PS
		8 PS			6.5 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 06	AP-Bezeichnung: / Implementation Spielablauf		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Ein funktionsfähiger Spielablauf laut Aktivitätsdiagramm aus AP2
Durchführung/Aufgaben: / Instanziierung eines Spielobjektes unter Verwendung von Dummy-Daten (Startseite / Zielseite) / Implementation des Spielverlaufs laut Aktivitätsdiagramm aus AP2 / Testen des Spielablaufs
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Machbarkeitsanalyse ist abgeschlossen / IDE ist funktionsfähig
Bearbeiter/in: / Nicolas Pilch / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 10 PS / 10 PS		PE: / 100% / 75%	Dauer: / 10 PS / 10 PS
		20 PS			17,5 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 07	AP-Bezeichnung: / Implementation der GUI		AP-Leiter: / Stefan Wistuba
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Eine “clickable” GUI ohne direkte Funktion mit dem Back-End
Durchführung/Aufgaben: / Umsetzung des low-fidelity Prototyps in eine “clickable” GUI inklusive Screen-Übergänge und Navigation mittels HTML5, CSS und Javascript
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Fertiger low-fidelity Prototyp (AP 05)
Bearbeiter/in: / Minh Le / Stefan Wistuba		Aufwand: / 7 PS / 7 PS		PE: / 100% / 100%	Dauer: / 7 PS / 7 PS
		14 PS			14 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 08	AP-Bezeichnung: / Implementation der Schwierigkeitsstufen		AP-Leiter: / Nicolas Pilcher
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Ein funktionsfähiges Schwierigkeitsstufensystem
Durchführung/Aufgaben: / Front-End: Implementation der Views: Easy, Medium, Hard + Button für “Toggle a Challenge” / Front-End: Integration von “Next Random Page” / Front-End: Integration von “Preview Article” / Back-End: Methode um einen “Random Article” zu liefern. / Back-End: Methode um einen “Article-Preview” zu liefern.
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Funktionsfähiger Spielablauf
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 2 PS / 2 PS / 2 PS / 2 PS		PE: / 100% / 100% / 100% / 100%	Dauer: / 2 PS / 2 PS / 2 PS / 2 PS
		8 PS			8 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 09	AP-Bezeichnung: / Implementation des HighScore Systems		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Ein funktionsfähiges Highscore-System
Durchführung/Aufgaben: / Back-End: Funktion um ein Spiel in die Highscore Liste einzutragen via JSON Datei und Controller / Back-End: Funktion um alle Highscores strukturiert and die View zu liefern. / Front-End: Die gelieferten Highscores richtig darzustellen
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Funktionsfähiger Spielablauf
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 2 PS / 3 PS / 2 PS / 3 PS		PE: / 100% / 100% / 100% / 100%	Dauer: / 2 PS / 3 PS / 2 PS / 3 PS
		10 PS			10 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 10	AP-Bezeichnung: / GUI mit dem System verbinden		AP-Leiter: / Stefan Wistuba
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / Ein funktionsfähiges Spiel
Durchführung/Aufgaben: / Alle Methodenaufrufe der GUI mit dem Back-End System verknüpfen. / Testen der Methodenaufrufe und des Spielablaufs
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Funktionsfähiger Spielablauf / Implementation der Schwierigkeitsstufen / Implementation des Highscore Systems
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 2 PS / 2 PS / 2 PS / 2 PS		PE: / 100% / 100% / 100% / 100%	Dauer: / 2 PS / 2 PS / 2 PS / 2 PS
		8 PS			8 PS

Arbeitspaket			Datum: / 23.03.2017
AP-Nr.: / 11	AP-Bezeichnung: / Endpräsentation		AP-Leiter: / Richard Vladimirskij
Projektnr.: / 01	Projektbezeichnung: / Wikimania (Spiel)		Projektleiter: / Richard Vladimirskij
Ziele/Ergebnisse: / End-Präsentation
Durchführung/Aufgaben: / Projektleitung, Front-End und Back-End gestalten die End-Präsentation für das Spiel Wikimania / Erarbeitung eines vorführbaren Beispiels
Vorraussetzungen/Zulieferungen: / Funktionsfähiges Spiel / Sammlung an Artefakten
Bearbeiter/in: / Minh Le / Nicolas Pilch / Stefan Wistuba / Richard Vladimirskij		Aufwand: / 1 PS / 1 PS / 1 PS / 1 PS		PE: / 100% / 100% / 100% / 100%	Dauer: / 1 PS / 1 PS / 1 PS / 1 PS
		4 PS			4 PS