## Sheet1
Nr.	Name	Beschreibung	Ergebnis	Aufwand(PH)	Verantwortung	Beiteiligt	Anmerkung
1	Anforderungen festlegen	Kundenanforderungen festlegen.	Anforderungen sind Zugestimmt	4	Richard	Richard, Stefan, Mihn, Nico

2	Spielablauf festlegen	Definierung von Spielregeln inklusive Schwierigkeitsstufen und Scoring-System	Aktivitätsdiagramm	2	Richard	Alle
3	Machbarkeitsanalyse	Sehen ob wir einen Wikipedia-Artikel entweder via API oder durch scrapen parsen können.	Console log eines Wikipedia-Artikels – HTML wrapped	6	Nico	Nico, Richard

4	Erstellung der IDE	GIT Repository anlegen, mitarbeiter anlegen, AngularJS installieren	GIT Repository inklusive AngularJS Installation und alle Mitarbeiter als “Collaborators”	1	Richard	Richard

5	Prototyp GUI	Ein Prototyp der Screens der App	Papier-Protoyp	8	Mihn, Stefan	Mihn, Stefan	Low-Fidelity Prototyp
6	Implementation Spielablauf	Spielablauf mit Dummy-Data, inklusive Tests	Lauffähiger Spielablauf	20	Richard	Nico, Richard	Aktivitätsdiagramm aus AP 3 als Vorlage
7	Umsetzung GUI	GUI mit limitierter Funktion – Übergänge und alle Seiten	Clickable GUI	14	Mihn	Stefan, Mihn

8	Schwierigkeitsgrade implementieren	Spiel-Schwierigkeiten in die GUI einbinden. Mit dem Backend verbinden via Methodenaufruf.	Spieler kann Schwierigkeitsgrad laut Anforderungen auswählen und Spiel damit starten.	8		Stefan, Mihn, Nico
9	Highscoresystem implementieren	Highscore nach einem Spiel in der Datenbank abspeichern	Highscore ist abrufbar pro Start/Ziel Paar	8		Richard, Stefan, Mihn, Nico
10	GUI mit System verbinden	Alle methodenaufrufe der GUI mit dem Backend verbinden.	Funktionsfähiges System	8	Stefan	Mihn, Nico, Richard, Stefan
11	Spiel testen	Teste festlegen und ausführen.	Fehlerfreies System	4		Mihn, Nico, Richard, Stefan
12	Abschluss Präsentation	Erstellung einer Abschlusspräsentation	Abschlusspräsentation	4	Richard	Mihn, Nico, Richard, Stefan